附件2

社会投资工业建筑工程审批流程图（35日）

立项用地规划许可阶段

（市行政审批局牵头2日）

自然资源、发展改革、工业和信息化、商务、住房城乡建设等部门进行项目策划，提出规划、建设条件，推行环评、能评、灾评、震评、文评、水评、气评等多评合一或区域评估，进行项目模拟审批，确立项目，建立项目库，组织土地招拍挂

市、县（市、区）政府或其指定的部门（机构）牵头负责与其签订履约监管协议，自然资源和规划部门签订土地出让合同、办理建设用地规划许可证，行政审批服务部门办理备案手续等（联合办理2日）

自然资源和规划部门：规委会论证方案

工程规划许可

工程建设许可

阶段

（市自然资源和规划局牵头20日）

自然资源和规划等部门：设计方案联审，核发建设工程规划许可证（10日）

住房和城乡建设等部门：勘察文件审查、施工图设计联审

（含消防、人防、技防、水电气暖等）（10日）

完成发改、环保、地震、人防、水利等部门办理的能评、环评、抗震设防、人防、取水等审批手续

工程规划许可

自然资源和规划部门：依申请办理不动产登记证

工程规划许可

施工许可阶段

（市行政审批局牵头3日）

行政审批服务部门：施工许可手续办理（含质量监督、安全措施备案）（3日）

水电气暖等报装、自动消防设施检测

竣工验收阶段

（市住房城乡建设局牵头10日）

房产测绘、规划核实竣工测量、土地复核验收测绘等，推行统一测绘（5日）

自然资源、住房城乡建设、人防等部门联合验收及水电等专营设施接入（并联办理8日），住房城乡建设办理建设工程竣工验收备案手续（2日）

市或县行政审批服务局出具房地产开发项目竣工综合验收备案。

注：１.图中虚线部分表示由政府部门、单位提前介入事项或企业申报，有关部门单位并行办理，但不计入主流程审批（审查）时间的事项。建设单位按要求整改时间，不计入审批时间。

２.本流程图所称“日”为工作日。